## Sheet1
AI专项方案
项目题目 | 项目内容简介 | 项目技术路径 | 项目前期工作进展 | 项目必要性概述
智能网联汽车行业动态AI收集与月报生成系统 | 本系统依托MaxKB私有化架构，利用龙尾爬虫定向采集ICV领域行业动态、标准法规与政府政策等公开信息，自动生成MD文档存入知识库。通过MaxKB工作流编排专有智能体，读取知识库内容，模拟资深分析师视角，按「标题—摘要—评述」结构自动生成月度报告并导出为PDF。系统支持定时任务自动触发，全程私有化本地部署，数据不出域，报告经技术部月度会审后在事业部内定向发放，为战略决策提供支撑。 | 1.数据采集层：龙虾爬虫对工信部、国标委、交通部、中汽协等平台定时定向抓取，输出标准化MD文档。 2.知识管理层：MD文档自动入库MaxKB，完成切片向量化，构建 ICV专属语义知识库。 3.智能体编排层：MaxKB工作流编排专有智能体，读取知识库生成结构化分析报告，支持定时任务自动触发。 4.报告生成层：智能体输出经自动排版导出 PDF月报，设人工审核节点后定向分发。 5.安全管控层：全流程本地化部署，数据不出域，操作日志全量审计。 | 已完成业务需求调研与场景定义，明确ICV领域采集边界，固化月报输出模板及AI模拟分析师点评逻辑。与相关部门沟通确立每月技术会审及报告下发闭环机制。当前正与意向厂商（蜜度、飞至云、拓尔思）就龙虾爬虫采集方案、工作流编排及智能体配置深度对接，同步推进立项程序。 | ICV领域标准法规与政策更新频繁，人工采集耗时低效，覆盖存在盲区。本系统以龙虾爬虫自动采集、MaxKB知识库统一管理与工作流智能体自动分析为核心，实现情报处理全流程自动化，大幅提升时效与覆盖率。私有化本地部署确保数据安全，AI辅助生成专业评述，将零散信息转化为战略智库，支撑事业部技术研发规划与精准决策。
AI报告审核智能体 | 本项目旨在依托本地私有化部署的大语言模型与智能体（Agent）架构，构建一套覆盖汽车检测报告全流程的智能审核系统。系统通过规则引擎与大模型语义理解相结合的方式，实现检测报告的多层级自动化审核，涵盖基础形式校验、数据逻辑校验、合规对齐校验及深度溯源校验四大模块。系统将资深审核人员的专业经验转化为可复用的智能规则库，自动生成审核报告并标记问题位置，支持三级审核流程（主检/审核/批准）的闭环管理。最终交付物将显著提升报告审核效率与质量，降低人工疏漏风险，为事业部报告质量管理提供智能化支撑。 | 1.数据采集层：对接LIMS系统，支持多格式报告文档（PDF/Word）的自动采集与解析。 2.知识管理层：基于RAG技术构建汽车检测领域审核知识图谱，涵盖CNAS认可标准/企标、限值表、检测方法、设备校准规则等。 3.模型推理层：本地私有化部署开源大模型，结合规则引擎实现格式校验、数据比对、逻辑判断与语义理解。 4.业务应用层：开发智能审核工作台，支持报告上传、自动审核、结果展示、问题定位、审核报告生成及结果推送。 5.安全管控层：全流程数据本地化处理，确保检测数据不出企业。 | 目前已全面完成核心业务需求调研与审核场景定义。在业务规划方面，明确了汽车检测报告的审核层级体系（基础形式/数据逻辑/合规对齐/深度溯源），并梳理了不少于50项核心审核检查项。同时，已完成基于实际委托报告模板的审核规则提炼，涵盖禁用物质检测、环境可靠性试验、部分性能测试等典型项目。当前正与意向供应商（如IACheck、趋境科技、金现代、精邦等）进行技术方案对接，同步推进项目立项与专项资金申请程序。 | 汽车事业部检测报告量逐年激增（2024年10389份，2025年12462份），多家车企对报告质量要求持续提高。传统人工审核存在效率瓶颈与疏漏风险，且资深审核人员经验难以沉淀复用。本项目旨在通过AI智能体技术实现报告审核的自动化与智能化，在确保数据安全的前提下大幅提升审核效率（目标缩短70%以上），降低质量风险。更为核心的是将员工专业经验系统化为可复用的规则知识库，形成事业部的组织知识资产，为报告质量管理的持续改进提供智能化支撑。
数字化实验室建设 | 项目聚焦设备数据的全量实时读取、统一汇聚与价值挖掘，构建实验室级数据中台，实现设备运行状态透明化监控、产能预测建模、智能排程优化及设备综合效率（OEE）实时评估。项目建成后，将形成标准化的设备数据资产底座，为上层报告自动化系统及其他业务应用提供高质量数据源，支撑事业部检测业务从“经验驱动”向“数据驱动”转型。项目将打通实验室设备数据链路，消除“信息孤岛”，实现设备产能与使用情况的数字化看板管理。建成后将为事业部构建一套可复制、可推广的AI+检测业务融合应用范式。本项目以汽车事业部结构件及材料产品线为试点，建设覆盖61台核心检测设备（含老化箱、温循箱、盐雾箱等）的工业物联网数据采集与智能分析平台。 | 1. 设备感知层：针对61台设备异构通讯端口（USB、RS232、LAN、RS485及无接口设备），部署支持多协议解析的边缘计算网关，通过Modbus TCP、OPC UA、MQTT等标准协议实现实时数据采集；对无通讯接口设备加装传感器及I/O模块完成数字化改造。 2. 数据中台层：搭建工业物联网数据平台，建立统一的数据字典与设备模型，对Atlas、SUGA、拓米洛等多品牌设备数据进行清洗、对齐与存储，形成标准化的设备运行参数与状态时序数据库。 3. 智能分析层：基于设备历史运行数据，利用机器学习算法构建设备产能预测模型，实现未来时段产能的动态预估；开发AI智能排程模块，结合设备状态、任务优先级与工时约束，生成最优检测任务调度方案；建设OEE综合效率看板，实时计算设备时间开动率、性能开动率与合格品率，精准评估设备利用效能。 4. 数据服务层：提供标准化API接口，为上层报告自动化系统及其他业务应用提供清洗后的设备数据服务。 5. 安全管控层：全流程数据本地化处理，确保核心检测参数与设备运行数据不出企业内网。 | 1. 设备台账全面梳理：已完成结构件及材料产品线61台检测设备的详细盘点，形成包含型号规格、制造单位、通讯端口类型的《采集设备清单》，明确各设备数据采集改造难度与路径。 2. 供应商方案对接与报价：已与2家工业物联网供应商完成技术交流，对测算数据采集实施费用进行初步预估。 | 当前汽车事业部的检测设备中，数据采集方式多为人工抄录或U盘拷贝，存在数据时效性差、信息孤岛严重、设备真实产能与利用率难以量化评估等痛点。本项目通过系统性地实现设备数据联网与智能分析，预期达成以下目标： 1、设备数据采集覆盖率≥95%。 2、产能预测准确率≥90%，为生产计划提供数据支撑。 3、设备综合效率（OEE）提升15%—20%，通过排程优化减少设备空闲等待。 4、构建统一数据中台，为报告自动化等上层应用提供标准化数据接口。

## Sheet2
| 一期试点范围 | 核心KPI与验收标准 | 数据/知识库治理机制 | 实施流程 | 责任划分 | 硬件/网络具体架构 | 实施风险与应对预案
AI自动化周报 | • 聚焦自动驾驶行业情报周报单一场景：覆盖“政府政策/行业动态/标准法规”三类信息 • 服务对象限定为研发团队与技术管理层 • 信息来源限定为公开行业资讯、企业发布与标准动态 • 周报频率为每周1次 • 每月组织技术会议修订月报 | • 信息处理效率：人工收集时间减少70% • 内容质量：AI初稿采纳率≥80% • 准确性：误报率≤5% • 有效性：管理层阅读点击率≥60%，并有实际反馈批示 • 验收方式：连续2周稳定达标+抽样人工复核通过 | • 关键词更新：每周由各产品线提报给数据库管理员→三方评审→统一发布 • 准入审核：技术专家（业务专家）审核业务价值+格式规范 • 反馈闭环：系统自动收集阅读/点击数据，48h内问题修正 • 防膨胀：定期分析命中率，低效词自动预警+人工清理 • 数据分级：S级（政策/标准）> A级（权威媒体）> B级（普通资讯），RAG检索按权重优先级输出 | ①关键词维护 → ②自动采集 → ③内容过滤 → ④结构化处理 → ⑤周报生成 → ⑥人工抽检 → ⑦分发推送 → ⑧管理层反馈 → ⑨策略/关键词优化（形成闭环） | • A（负责）：项目负责人（对KPI/验收/风险总负责） • R（执行）： - 数据层：数据库管理员 - 算法层：AI架构专家 - 业务层：业务专家 + 产品线负责人 • C（协作）：技术专家/内部IT/企业IM管理员 • I（知会）：管理层 + 目标用户 • 内容准确性最终责任：业务专家；系统稳定性责任：AI/工程团队 | • 采用本地化部署：单节点服务器（支持模型运行）+企业内网环境或外接商业大模型 • 数据采集通过qwenpaw接入数据库 • 通过钉钉群组进行结果分发 • 明确"重大事件快讯"触发标准（如：政策级别+影响范围+时效性），并配置分级推送策略 • 整体不新增复杂布线，基于现有网络环境运行 | • 信息噪音高 → 规则过滤+人工抽检+关键词动态优化（业务专家主导） • 模型输出偏差 → 审核机制+阈值控制+人工复核（AI架构专家主导） • 信息源不稳定 → 多源冗余+健康度监控（工程团队+数据库管理员） • 用户意愿低 → 内容结构优化+业务强相关（业务专家+产品线负责人） • 关键内容遗漏 → 双通道校验（关键词+语义检索）+人工抽检重点兜底（业务专家主导）
AI报告审核智能体 | • 筛选高频+高价值场景：材料可靠性报告（年量4000+份，平均30页/份）+环境耐久报告（年量2000+份，平均80页/份） • 优先落地共性规则（格式/逻辑/合规），差异化规则二期扩展，确保首期聚焦验证效率与准确性提升 • 支持多文档联动审核（申请表/委托书/原始记录/报告跨文档一致性校验） | • 审核效率：审核时长缩短≥70%（45min→≤5min） • 质量指标：AI初筛问题召回率≥90%，误报率≤8% • 工作量：人工复核减少≥60% • 验收方式：连续2周抽样评估+与人工审核结果对比一致性达标+审核效率提升对项目整体交付周期的贡献度量化 | • 各产品线指定1名资深项目工程师负责规则录入与月度更新（名单明确） • 质控部张工负责规则终审 • 建立“AI报错→人工标注→规则修正→模型微调”闭环 • 问题工单48小时内响应并完成修正；知识库按报告类型分层管理（共性规则/专项规则） • 规则库增加版本管理，支持回溯与审计 • 明确规则冲突时的优先级执行逻辑（文档化） | ①历史报告抽样与规则梳理 → ②规则结构化录入 → ③模型+规则引擎联调 → ④报告自动解析（OCR+结构化） → ⑤AI初筛输出问题清单 → ⑥人工抽检与复核 → ⑦结果分发 → ⑧问题反馈与规则优化（形成闭环） 人工评价反馈（点赞/纠错）→ 系统自动反哺规则库 → 模型微调迭代 | • A（负责）：项目负责人（整体推进与结果） • R（执行）：工程团队（系统搭建/对接）、各产品线资深工程师/报告审核人员（规则维护） • C（协作）：汽车质量管理部（规则终审）、数字化中心（部署支持、接口对接） • I（知会）：事业部管理层• 规则正确性归属业务，系统稳定性归属产品线 | • 通过内网与LIMS系统API对接 • 报告、记录文档经OCR解析后进行本地向量化处理 • 数据全程不出域 • 复用现有网络环境，不新增复杂布线 | • 报告格式不统一→预设5套主流模板+OCR置信度阈值低自动转人工 • 规则冲突→建立优先级机制（国标>企标>客户要求） • 专家时间不足→采用“模板填空+语音转写”降低录入成本 • 模型误判→规则强约束+人工抽检兜底；系统初期不稳定→分批灰度上线 • 当AI审核出现系统性偏差时→一键切换至纯人工流程，保障业务连续性
数字化实验室建设 | • 聚焦“易改造+高价值设备”：聚焦广州基地17台环境实验设备，9台带电脑软件取数设备 • 通讯接口明确（网口/串口开放） • 一期仅采集设备运行状态（启停/温湿度/报警）、能耗参数（功率/电压/电流/耗电量）采集完整率，不涉及样品测试数据，避免业务复杂度过高 | • 实时性：设备状态采集延迟≤5秒 • 完整性：数据完整率≥98% • 可视化：OEE看板更新频率≤1分钟 • 业务价值：排程建议采纳率≥70%（试运行期） • 验收方式：连续1周稳定运行+抽样数据校验+人工记录对比一致 | • 设备台账由各部门设备负责人统一维护（设备编号/接口类型/状态定义） • 采集数据自动入库并按设备维度归档• 产品线工程师维护“拼箱/混样”规则逻辑 • 建立“设备异常→自动告警→人工确认→规则优化”闭环 • 异常数据需12小时内完成确认与修正 | ①设备清单与接口确认 → ②网关安装与调试 → ③数据采集联通（边缘网关支持断点续传与本地缓存） → ④状态数据解析与入库 → ⑤看板展示（OEE/状态监控） → ⑥排程建议生成 → ⑦人工确认与反馈 → ⑧规则优化迭代（形成闭环） | • A（负责）：项目负责人（整体推进与效果） • R（执行）：供应商（网关部署/系统搭建）、设备负责人（设备接入）、设备排期人员（业务规则） • C（协作）：数字化中心（网络支持）、供应商（设备/网关） • I（知会）：事业部管理层 • 设备数据准确性归设备部，系统稳定性归工程团队 | • 每台设备加装无线物联网网关（支持Modbus TCP/MQTT） • 通过企业独立局域网（非办公WiFi）传输 • 接入本地边缘服务器进行数据处理与存储，边缘网关支持断点续传与本地缓存 • 采用无线/磁吸式传感器，避免布线施工 • 整体架构不依赖外网，保障数据安全 • 需加装智能插座的设备清单 • 网络架构：边缘采集网关+网络打通方案，解决实验室与办公网隔离 | • 进口设备协议封闭→一期排除，二期评估外挂传感器 • 无线信号干扰→提前进行现场信号勘测+Mesh组网备选 • 设备接口不稳定→增加数据重试与缓存机制 • 拼箱逻辑复杂→初期采用“设备占用时间+样品数量”简化策略 • 现场施工受限→全部采用免布线方案